### ANÁLISE DE RISCOS

Avaliação dos riscos operacionais, financeiros e jurídicos da contratação direta

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA - CIMMVI
(Processo Administrativo nº 001/2025)

## 1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo identificar e avaliar os riscos operacionais, financeiros e jurídicos associados à contratação direta da Associação Mineira de Municípios (AMM) para a publicação dos atos administrativos do CIMMVI no Diário Oficial dos Municípios Mineiros.

A análise considera os impactos e medidas de mitigação para garantir a segurança jurídica, eficiência operacional e economicidade do contrato.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

A contratação da AMM foi fundamentada na inexigibilidade de licitação prevista no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021, devido à inviabilidade de competição. Dessa forma, os riscos analisados são classificados em operacionais, financeiros e jurídicos, conforme descrito a seguir:

### 2.1. Riscos Operacionais

| Descrição do Risco | Impacto Potencial | Probabilidade | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Falhas no sistema SIGPub utilizadas para cadastro e envio de publicações. | Atraso na publicação dos atos administrativos do CIMMVI. | Média | Suporte técnico da AMM conforme contrato, solicitação de correção imediata. |
| Interrupção temporária do serviço por falhas técnicas no servidor da AMM. | Impossibilidade de publicação dentro do prazo legal. | Baixa | Garantia contratual de manutenção do serviço e implementação de plano de contingência. |
| Erros no envio das publicações pelo CIMMVI. | Necessidade de retificação na edição subsequente. | Média | Treinamento dos usuários do CIMMVI e conferência prévia dos atos antes da submissão. |
| Mudança nos prazos de fechamento da edição do Diário Oficial. | Atrasos na publicação por desconhecimento de novas regras. | Baixa | Monitoramento contínuo das regras de publicação da AMM. |

2.2 Riscos Financeiros

| Descrição do Risco | Impacto Potencial | Probabilidade | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso no pagamento da mensalidade (R$ 459,00) pelo CIMMVI. | Aplicação de multa de 5% sobre o valor devido e juros de 1% ao mês. | Baixa | Inclusão da despesa no planejamento orçamentário e controle rigoroso dos prazos. |
| Reajuste anual de 6% pelo IGP-M. | Aumento do valor da contratação. | Alta | Previsão no orçamento anual para absorção do reajuste. |
| Possibilidade de revisão de valores por força maior ou alteração de tributos. | Alteração no custo final do contrato. | Baixa | Monitoramento das condições econômicas e revisão contratual, se necessário. |

### 2.3. Riscos Jurídicos

| Descrição do Risco | Impacto Potencial | Probabilidade | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Questionamento sobre a inexigibilidade da licitação. | Controvérsias jurídicas e questionamentos por órgãos de controle. | Baixa | Fundamentação sólida no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021 e parecer jurídico respaldando a inviabilidade de competição. |
| Não cumprimento das regras da Lei nº 14.133/2021 na publicação dos atos. | Risco de nulidade dos atos administrativos. | Baixa | Fiscalização contínua do cumprimento dos requisitos legais. |
| Rescisão contratual antes do prazo. | Necessidade de nova contratação para continuidade do serviço. | Baixa | Manutenção do contrato e negociação de prorrogações, se necessário. |

## 3. CONCLUSÃO

A análise de riscos da contratação direta da AMM demonstra que:

- Os riscos operacionais são moderados e gerenciáveis, sendo minimizados pelo suporte técnico da AMM e treinamento dos servidores do CIMMVI.

- Os riscos financeiros são baixos, pois o contrato possui valores fixos e previsíveis, e há planejamento para reajustes anuais.

- Os riscos jurídicos são mínimos, pois a inexigibilidade da licitação está fundamentada legalmente e respaldada por parecer jurídico.

Portanto, a contratação da AMM é segura do ponto de vista operacional, financeiro e jurídico, garantindo transparência, eficiência e conformidade legal.

Divinópolis, 11 de fevereiro de 2025

Luana Júnia Silva
Coordenadora de Programa