MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

| RISCO 01 – Atraso e morosidade na tramitação do processo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 1. | Perda de prazos administrativos. |  |  |
| 2. | Risco de prescrição de créditos. |  |  |
| 3. | Atraso na recuperação dos valores pelos municípios. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Estabelecer cronograma macro na ARP. |  | Consórcio |
| 2. | Disponibilizar tempestivamente documentos e sistemas locais. |  | Município Contratante |
| 3. | Organizar reuniões de alinhamento e lembretes de prazo. |  | Município Contratante |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Reprogramação local das etapas diante de atrasos. |  | Município Contratante |
| 2. | Solicitação de força-tarefa da contratada para dar celeridade às etapas críticas. |  | Município / Contratada |
| 3. | Registro formal de atrasos imputáveis ao Município ou à Contratada. |  | Município (fiscal) |

| RISCO 02 – Glosas, indeferimentos ou insucesso na recuperação de créditos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 1. | Perda de valores potenciais. |  |  |
| 2. | Necessidade de retrabalho. |  |  |
| 3. | Redução da economicidade da contrataçãoeração de créditos. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Saneamento prévio das bases e cálculos. |  | Contratada |
| 2. | Validação dos dados municipais (folhas, lançamentos, cadastros). |  | Município Contratante |
| 3. | Conferência e aceite dos relatórios antes dos protocolos. |  | Município (fiscal) |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Reapresentação dos protocolos com ajustes técnicos. |  | Contratada |
| 2. | Fornecimento de novas informações/correções. |  | Município Contratante |
| 3. | Acompanhamento intensivo de glosas. |  | Município Contratante |

| RISCO 03 – Falhas na integridade e confiabilidade de dados fornecidos pelos Municípios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 1. | Cálculos incorretos. |  |  |
| 2. | Protocolos indevidos ou insuficientes. |  |  |
| 3. | Necessidade de retrabalho e atraso no resultado. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Auditoria e saneamento de bases. |  | Contratada |
| 2. | Envio correto e completo de documentos municipais. |  | Município Contratante |
| 3. | Treinamento dos fiscais e equipes locais. |  | Município (com apoio da Contratada) |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Solicitar dados complementares e retificação. |  | Município Contratante |
| 2. | Recalcular rubricas afetadas. |  | Contratada |
| 3. | Registrar inconsistências e ajustar prazos. |  | Município Contratante |

| RISCO 04 – Risco de violação de dados (LGPD e sigilo fiscal) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixo (x) Médio (x) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 1. | Vazamento de dados sensíveis. |  |  |
| 2. | Penalidades administrativas e legais. |  |  |
| 3. | Prejuízos à imagem do Município/Consórcio. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Exigir políticas de segurança e criptografia. |  | Consórcio |
| 2. | Controlar acessos e autorizações internas. |  | Município Contratante |
| 3. | Treinamento da contratada para proteção e sigilo. |  | Contratada |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Comunicação imediata de incidente de segurança. |  | Município / Contratada |
| 2. | Abertura de auditoria interna. |  | Município Contratante |
| 3. | Aplicação de sanções contratuais. |  | Consórcio |

| RISCO 05 – Execução contratual insatisfatória pela contratada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 1. | Redução da qualidade técnica das entregas. |  |  |
| 2. | Atraso ou insuficiência dos resultados. |  |  |
| 3. | Insatisfação dos Municípios aderentes. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Definir prazos e SLAs no contrato/ARP. |  | Consórcio |
| 2. | Fiscalização direta das entregas. |  | Município Contratante |
| 3. | Reuniões periódicas de acompanhamento. |  | Município / Contratada |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Solicitar reforço de equipe ou correção técnica. |  | Município Contratante |
| 2. | Glosas de valores e notificações. |  | Município Contratante |
| 3. | Aplicação de sanções e possível rescisão. |  | Município Contratante |

| RISCO 06 – Baixa adesão dos Municípios à ARP ou subutilização do contrato |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: Impacto: |  | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |  |
|  |  | ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 1. | Redução da economia de escala. |  |  |
| 2. | Subaproveitamento da ARP. |  |  |
| 3. | Perda da eficiência do modelo consorciado. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Divulgação e orientação técnica aos municípios. |  | Consórcio |
| 2. | Disponibilização de cartilhas, POPs e fluxos. |  | Consórcio |
| 3. | Apresentações técnicas da contratada aos municípios. |  | Contratada |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Reorientação dos gestores municipais. |  | Consórcio |
| 2. | Oficinas práticas com municípios resistentes. |  | Contratada |
| 3. | Monitoramento de adesão e reporte periódico |  | Consórcio |

Além dos  riscos acima descritos, faz-se necessária a inserção da cláusula que condicione a recuperação dos créditos municipais junto à União à prévia homologação pela Receita Federal do Brasil ou ao trânsito em julgado de decisão judicial tendo por finalidade assegurar a higidez, a legalidade e a definitividade dos valores restituídos.

Tal exigência é medida de prudência administrativa e de segurança jurídica, uma vez que impede a restituição ou compensação de créditos que ainda não tenham sido devidamente reconhecidos de forma definitiva pela autoridade competente. Sem essa previsão, haveria o risco de devolução indevida de recursos públicos, baseada em créditos meramente presumidos, controvertidos ou sujeitos a revisão administrativa ou judicial.

Ao subordinar a restituição à homologação da Receita Federal ou ao trânsito em julgado, garante-se que o crédito municipal somente será efetivado após a confirmação da sua legitimidade e exatidão, evitando duplicidades, erros de cálculo ou indevidas renúncias fiscais. Dessa forma, a cláusula preserva a integridade das finanças públicas municipais, promove a observância do princípio da legalidade tributária e reforça a responsabilidade fiscal dos entes envolvidos.

Divinópolis/MG, 26 de novembro de 2025.

Luan Henrique Arantes Pereira

Coordenador de Programa